## gantt
Start Date: 14/02/2021 End Date: 31/07/2021 |  | 2021
|  | Feb |  | Mar |  |  |  | Apr |  |  |  |  | May |  |  |  | June |  |  |  | July
No. | Task | Wk 8 | Wk 9 | Wk 10 | Wk 11 | Wk 12 | Wk 13 | Wk 14 | Wk 15 | Wk 16 | Wk 17 | Wk 18 | Wk 19 | Wk 20 | Wk 21 | Wk 22 | Wk 23 | Wk 24 | Wk 25 | Wk 26 | Wk 27 | Wk 28 | Wk 29 | Wk 30 | Wk 31
1 | Requirements Analysis
1.1 | Read MSc Proposal
1.2 | Read ETICC Feasibility Study
1.3 | Interviews with Customer
1.4 | Study Django
1.5 | Study Docker
1.6 | Study Data APIs
2 | Literature Review
2.1 | Study relevant literature
2.2 | Write document using LaTeX
3 | Platform Implementation
3.1 | Setup Database
3.2 | Create adata acquisition module
3.3 | Make a data integration component
3.4 | Implement Front-End
3.5 | Write Back-End
3.6 | Develop BI tool
4 | Write Thesis using LaTeX